## RACI
YouthPathways C.R. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI - (II CUATRIMESTRE 2022)
<-- ROLES DE EQUIPO -->
ID | Codigo | ACTIVIDAD / SUB-ACTIVIDAD | DIRECTORA DE PROYECTO | ESPECIALISTA TEMATICA | ESPECIALISTA M & E | ASISTENTE TECNICA | ASISTENTE/SECRETARIA | COORD. JOVENES LIMON | COORD. EMPRESAS LIMON | D. PLANIF PANIAMOR | D. ADMTIVA PANIAMOR | OTROS | Comentarios
1 | (Producto 1) OTP 1.1.1 A quality WBT- related communication strategy designed and launched
2 | A.1 | Presentación del proyecto ante plataformas de tomadores de decisión | R
3 | A.1.1 | Presentación ante empresas asociadas a la CCITL | A | I | I | R | C | I | C | I | C |  | Nota: Existe una partida de $1.100 / Imputar a actividades A.1.1 y A.1.2
4 |  | Levantamiento de información sobre invitados | R A: I; R R: A; R C: R; R C: C
5 |  | Gestión de local y logística | I |  |  | A | C | R | C |  | R
6 |  | Elaboración de materiales para presentación | I | I | C | R | C | C | C
7 |  | Presentación | R A: R; R I: I; R I: C; R I: C; R C: C
8 |  | Sistematización del evento | I | I | A | R | C | I | I | I | I
9 | A.1.2 | Desayuno con empresarios a nivel nacional (UCCAEP / AED) | [10 empty] | 13 de junio
10 |  | Levantamiento de información sobre invitados | I | I | I | R | C | C | C | C | C
11 |  | Elaboración y envío de invitaciones | I | I | I | A | R |  |  | C | C
12 |  | Coordinación logística | I | I | I | A | C |  |  |  | R
13 |  | Recepción de confirmaciones | I: I; I: I; A: I; R: A; C: R
14 |  | Elaboración de materiales para presentación | bar: I to I; R to I
15 |  | Presentación | R | C | I | C | C |  |  | I
16 |  | Sistematización del evento | I | C | A | R | C |  |  | I
17 | A.1.3 | Lanzamiento del proyecto en Limón | [10 empty] | Pautar entre 1 - 15 de junio ( con cargo presupuestario al año 2)
18 |  | Confección de agenda | A | I | I | R | C | C
19 |  | Cursado de invitaciones | I: I; A: I; R: A; C: R; I: C
20 |  | Organización logística |  | I | I | C | A | C |  | R
21 |  | Celebración de encuentro y minutas | I | I | I | A | C | R
22 |  | Incorporación de acuerdos a la programación general del proyecto | A | I | R | C | C | C
23 | A.2 | Cuerpo de contenidos WBT para ser incluidos en propuestas de política pública
24 | A.2.1 | Elaboración cuadernillo informativo sobre WBT para personas en cargos de decisión | [10 empty] | Se dispone de $12,000 para A.2.1 y A.2.2 / Ambas actividades pueden ser una misma contratación
25 |  | Elaboración términos de referencia | I: A; I: R; A: C
26 |  | Selección y contratación | I | R | C | C | I | I | I | I | I
27 |  | Entrega de resultados ? | I | A | C | C | I |  | C | I | I
28 | A.2.2 | Elaboración de materiales /documentos para sectores integrantes de la Mesa Tripartita | I | R |  | C | I |  | C | I | I
29 |  | Elaboración términos de referencia | I | R | C | C | I |  | C | I | I
30 |  | Selección y contratación | I | R |  | C | I | I | I | I | I
31 |  | Entrega de resultados? | I | A | C | R | I | I | I | I | I
32 | A.2.3 | Sesiones con actores clave para determinar contenidos de política en FBPT
33 | A.2.3.1 | Visitas a André Garnier, Víctor Morales, MTSS, otros. | [10 empty] | Pautar entre 14-25 mayo ( con cargo presupuestario al año 2) | bar: I to I
34 |  | Confección de notas de solicitud de reuniones | C | I | I | R | C |  |  | I
35 |  | Preparación de materiales para abordar reuniones | C | I | I | R | C |  |  | I
36 |  | Celebración de reuniones y minutas | C | I | I | R | C |  |  | I
37 |  | Incorporación de acuerdos a la programación general del proyecto | C | I | R | I | C |  |  | I
38 | A.3 | Diseño, validación y producción de una estrategia de comunicación dirigida a diferentes audiencias | I | R |  | C | I |  | C | I | I
39 |  | Seguimiento a estrategia de comunicación | I | I |  | R | C | I | I | I | I
40 |  | Elaboración términos de referencia | I | R |  | C | C | I | I | I |  |  | Comprende diferentes productos que se puntualizan en las campañas anotadas abajo
41 |  | Selección y contratación | R | A |  | C | C | I | I | I | I
42 |  | Entrega de resultados | I: I; A: A; C: C; R: R
43 | OTP 1.2.1 Leaders and authorities educated on WBT
44 | B.1 | Advocacy activities with legislative representatives individual and collective to generate support to WBT | [10 empty] | Se dispone de $2.100
45 |  | Apoyo del decreto ejecutivo que posiciona el modelo FBPT en la empleabilidad juvenil | I | R | C | C | C |  |  | I | I |  | Un plan de actividades detallado surge a partir de interacción con OIT
46 | B.2 | Diagnóstico de marco legal | [10 empty] | Se dispone de $12,000 | bar: R
47 |  | Elaboración términos de Referencia | I: A; A: C; C: I; R: R
48 |  | Selección y contratación de consultoría | I: A; A: I; R: R
49 |  | Trabajo de campo y recepción de resultados | I: A; A: I; C: I; R: R
50 | OTP 2.1.1 Key stakeholders have been trained on the implementation of WBT
51 | C.1 | Estudio CAP para jóvenes y familias de Limón sobre FBPT | [10 empty] | Período de ejecución: mayo-julio / En reserva: $12.000
52 |  | Aprobación propuesta de UNIMER | bar: I to I
53 |  | Contratación y ejecución | bar: R; I
54 |  | Entrega de resultados | A | R | C | C | C | I | I
55 | C.2 | Campaña publicitaria para posicionamiento de FBPT | [10 empty] | Se dispone de $10.000 (FY 2017)
56 |  | Elaboración términos de Referencia | bar: A to I
57 |  | Selección y contratación | I: R; A: C; C: I; R: C; I: C
58 |  | Trabajo de campo y recepción de resultados | I: A; A: R; C: I; R: C; I: C
59 |  | Mapa político para envio de información sobre FBPT | I: R; A: C; C: C; R: R; I: I
60 |  | Carta ejecutiva de presentación del proyecto | I: C; A: I; C: I; R: R; I: I
61 |  | Desarrollo de contenidos | bar: I to I
62 |  | Diseño de boletin | I: C; A: C; C: I; R: I; I: R |  | Se trabajará en conjunto con Minor
63 |  | Envio de boletin | I: I; A: I; C: I; R: C; I: R
64 | C.3 | Caracterización de la población joven vulnerable vinculada a servicios públicos del Estado
65 | C.3.1 | Diseño y estructuración de base de datos para registro de población potencialmente beneficiaria | [10 empty] | Entrega primera semana de Julio.
66 |  | Términos de referencia | I: I; A: I; C: A; R: I; I: C
67 |  | Contratación | I | I | A | C | C | I |  |  | R
68 |  | Fase I Diseño de la base de datos | I | I | A | C | C | C |  | C |  | R
69 |  | Fase II Alimentación de la base de datos | I | I | A | C | C | R |  | C
70 |  | Recepción de resultados | I | I | R | C | C | C |  | C
71 | C.3.2 | Definición de convenio y productos YouthPathways - MEP
72 |  | Confección y suscripción de convenio o carta de entendimiento | I: I; C: A; R: R; I: C
73 |  | Actualización de materiales de orientación vocacional | I: I; A: R; C: A; R: C; I: C
74 |  | Programa de formación para coordinadores y jóvenes | I: I; A: R; C: A; R: C; I: C
75 |  | Puesta on-line Guía de gestión laboral | I: I; A: R; C: A; R: C; I: C
76 | C.3.3 | Talleres de formación a madres adolescentes PANI - Limón
77 |  | Diseño proyecto | I | I | A | C | C | R |  | C
78 |  | Contratación facilitadoras | I | I | I | C | C | R |  | C | A
79 |  | Logística y facilitación | I | I | I | C | C | R |  | C
80 |  | Sistematización experiencia | I | I | R | C | C |  |  | C
81 | OTP 2.1.2 Vulnerable youth and their families informed about quality WBT opportunities | [11 empty] | Se dispone de $9000
82 | D.1 | Campaña de sensibilización a jóvenes y familias en torno a FBPT
83 |  | Confección Términos de Referencia | I: A; A: R; C: I; R: C; I: C
84 |  | Contratación | I: A; A: C; C: I; R: R; I: C
85 |  | Desarrollo de la campaña | I: C; A: A; C: I; R: C; I: C | R
86 |  | Monitoreo | bar: I to I
87 |  | Informe de resultados | bar: I to I
88 | OTP 2.2.1 One demonstrative quality WBT initiative , carried out
89 | E.1 | Mapeo de actores locales con potencial de paternariado en experiencias de FBPT | [10 empty] | Con cargo presupuesto año 2
90 |  | Contratación | bar: I
91 |  | Seguimiento y recepción de resultados | A: R; C: I; R: I; I: C; I: C
92 |  | Adaptación de información para presentaciones | I: A; A: C; C: I; R: R; I: C | C
93 | E.2 | Asistencia técnica para el desarrollo de talleres con tomadores de decisión en materia FBPT | [10 empty] | Con cargo presupuesto año 2
94 |  | Taller de identificación de sectores dinámicos de la economía para inserción de jóvenes | I: C; A: R; C: I; R: A; I: I |  | Primera quincena Julio 2018 / Contraparte: CCITUL (convenio)
95 |  | Diseño temático y metodológico | I: C; A: R; C: I; R: I
96 |  | Convocatoria y logística in situ | C | A | I | A | I | C | R | I | I |  | Implica contar con definición sobre responsable sector privado
97 |  | Ejecución | C | A | C | C | I | C | R | I | I
98 |  | Sistematización | C | A | A | R | C | C | A | I | I
99 |  | Taller de identificación de potenciales empresas de acogida para la FBPT | C C C: C; A A A: R; I C A: I; A C R: A; I I C: I |  | Segunda quincena Julio 2018 / Contraparte: CCITUL (convenio)
100 |  | Diseño temático y metodológico | C C C: C; A A A: R; I C A: I; A C R: I |  | Coordinación estrecha con FENTRAG (convenio)
101 |  | Convocatoria y logística in situ | C | A | I | A | I | C | R | I | I
102 |  | Ejecución | C | A | C | C | I | C | R | I | I
103 |  | Sistematización | C | A | A | R | C | C | A | I | I
104 | E.3 | Asistencia experta para el diseño de la experiencia demostrativa
105 |  | Contratación de servicios Branca Minic | R | C | C | C | C | C | C | C | A | I | Con cargo presupuesto año 2 / aporte presupuestario YouthBuild
106 | E.4 | Proceso de reclutamiento y selección de 1ra cohorte
107 |  | Convocatoria de personas referidas | I | C | C | I | I | R
108 |  | Contratación de al menos dos facilitadores | R: R; C: C; C: C; C: A; C: I
109 |  | Diseño de pruebas de evaluación y entrevistas | R: I; C: R; C: C; C: I; C: I
110 |  | Aplicación de pruebas | bar: R to C
111 |  | Matrícula de 1ra cohorte | bar: R to C
112 | E.5 | Proceso de desarrollo de competencias
113 |  | Diseño de maya curricular | I | R | A | C | C | C
114 |  | Alquiler de local en zona de Limón | I | I | I | I | I | A |  |  | R
115 |  | Capacitación y entrenamiento de facilitadores
116 |  | Implementación de talleres | bar: R to C
117 | E.6 | Proceso de inserción en FBPT | [10 empty] | Continua en el siguiente cuatrimestre con la inserción en las empresas.
118 |  | Desarrollo de alianzas con el sector empresarial | I | C | C | C | I | C | R
119 |  | Pareo entre empresas y jóvenes preparados | I | I | I | I | I | A | R
120 |  | Selección y capacitación de tutores y mentores | I | C | C | I | I | A | R
121 | OTP 2.3.1 A knowledge Bank of domestic and int. good practices focused on FBPT
122 | F.1 | Actividades de coordinación en red con AED, UCCAEP, GAN | R: A; C: I; C: I; C: R; C: C | Programación específica / Con cargo a presupuesto año 2
123 | OTP 2.3.2 A national employment system capacity building strategy on the design and implementation of quality WBT
124 | G.1 | Asist. Téc. para la implementación de iniciativas FBPT con instituciones claves y socios | [10 empty] | Se dispone de $10.000 no utilizados en año 1 (Distribuir en G.1.1 y G.1.2)
125 | G.1.1 | Talleres de formación para mentores, tutores y funcionarios de municipalidades de Limón | [10 empty] | Implementación a partir de Junio
126 |  | Identificación de contrapartes clave | A | R | R | I | C | C |  | I
127 |  | Visita a municipalidades provincia de Limón para levantamiento de acuerdos y necesidades | A | R | R | I | C | C |  | I
128 |  | Confección convenios / cartas de entendimiento | C: R; C: C; C: C; A: A
129 |  | Confección de Términos de Referencia | R: A; C: C; C: C; C: R; C: I
130 |  | Contratación de servicios de consultoría a partir de convenios | R: A; C: R; C: C
131 |  | Seguimiento y recepción de resultados | R: A; C: C; C: R; C: C; C: C
132 | G.1.2 | Producción de materiales informativos sobre FBPT para divulgación desde las Municipalidades | [10 empty] | Programación pendiente en función de cambios en EMPLEATE y otros. Inicia Mayo 2018 | bar: R to I
133 | OTP 3.2.1 EMPLEATE, INA and/or MEP, and private sector partners integrate quality WBT skills as a component of their training programs
34 | I.1 | Actividades de Advocacy y sesiones de trabajo con sector privado para identificación de priioridades WBT
135 |  | Seminarios por rama para identificacion de perfil de ocupaciones y necesidades de habilidades | A | I | I | I | I | I | R |  |  |  | Programación pendiente ( responsable S. Privado)/ $6000 no utilizados año 1

## Definiciones
ROL |  | DESCRIPCION
Responsible | Responsable | Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RACI.
Accountable | Administrador | Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su Responsable (R).
Consulted | Consultado | Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
Informed | Informado | Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional.

## Personas resposables
Personas Responsables
Puesto | Nombre
DIRECTORA DE PROYECTO | Milena Grillo
ESPECIALISTA TEMATICA | Katia Gil
ESPECIALISTA M & E | Jose Luis Álvarez
ASISTENTE TECNICA | Raquel Herrera
ASISTENTE/SECRETARIA | Sthefannie Morales
COORD. JOVENES LIMON | Claudia Quirós
COORD. EMPRESAS LIMON | Jorge Ching
D. PLANIF PANIAMOR | Karol Acón
D. ADMTIVA PANIAMOR | Jose María Delgado