**Microsoft Project**

**Restricciones**

**PRÁCTICA EVALUADA**

**Requerimientos**

*Abrir el archivo del resultado de la* ***unidad 1Avb-2020.mpp***

**Parte 1** Restricciones

1. **Habilite la tarea resumen + la ruta critica** (Pestaña Tarea+pestaña Formato+check en Tarea de resumen del proyecto, luego pestaña Proyecto+pestaña Formato+check en Tareas críticas)
2. **Guarde Línea Base**
3. **Crear las siguientes delimitaciones (***doble click sobre la actividad + cejilla avanzado + tipo de restriccion***), en los casos donde se presenten “conflictos de programación” debe permirlos:**
4. La actividad ID 4 “Localizar nueva ubicación” ahora tendrá una delimitación tipo “Debe finalizar el 18/12/2020
5. La actividad ID 8 “Terminar dibujos” ahora tendrá una delimitación “No comenzar después del 28/12/2020”
6. La actividad ID 3 “contratar arquitecto” pasa de durar 2 días a 4 días
   1. Dele permitir conflicto **¿Qué ocurrió con la duración del proyecto? R/**
   2. Ahora elimine la delimitación del ID4 **¿Qué ocurrió con la duración del proyecto? R/**
7. La actividad ID 4 “Localizar nueva ubicación” pasa de durar 1 semana a 3 días **¿Qué ocurrió con la duración del proyecto? R/**
8. La actividad ID 5 “Presentar propuesta” pasa de durar 2 días a 3 días **¿Ocurrió algo con la duración del proyecto? R/**
9. La actividad ID 5 “Presentar propuesta” pasa de durar 3 días a 5 días **¿Qué ocurrió con la actividad “Terminar Dibujos ID8”? (permitir el conflicto de programación) R/**
10. La actividad ID 8 “Terminar dibujos” ahora tendrá una delimitación “Lo más tarde posible” **¿Qué ocurrió con la duración del proyecto? R/**
11. La actividad ID 11 “Enviar dibujos” ahora tendrá una delimitación “No finalizar antes del 30/01/2021”
12. Modifique la ID 9 “Seleccionar subcontratados” su duración cambia de 2sem a 5d **¿Qué ocurrió con la actividad “Enviar Dibujos ID11”? R/**
13. **¿Qué ocurrió con el presupuesto del proyecto? R/**

**¿Qué ocurrió con la duración del proyecto? R/**



---- Fin de Práctica ----

xsc