## Corte 30%
Corte al 30%
Datos supuestos para la fecha de corte
[11 empty] | Calculo PV en la fecha de corte |  |  | Calculo AC (costo real en la fecha de corte) |  |  | Calculo EV (% avance x presupuesto de cada cuenta de control)
EDT | Entregable | EDT | Cuenta de Control | Presup. Aprobado | Duracion (días) | Duracion (meses) | Costo Real | Duración Real (meses) | % Avance | Tecnica de medición | Cuenta de control | Entregable | Proyecto | Cuenta de control | Entregable | Proyecto | Cuenta de control | Entregable | Proyecto
1.1 | Estudios técnicos | 1.1.1 | Estructural | 1978.8888 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.2 | Levantamiento Patrimonial | 593.6666 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 1.1.3 | Topografía | 1056.9106 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 1.1.4 | Impacto Ambiental | 19918.6992 | [9 empty] | 0 |  |  | 0
1.2 | Diseño | 1.2.1 | Planos | 20354.285 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.2.2 | Especificaciones técnicas | 2261.5872 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Tramitología | 1.3.1 | Recolección documentos | 1250 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.3.2 | Tramitología | 7208.8093
1.4 | Construcción | 1.4.1 | Instalaciones provisionales | 9804.878 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.2 | Rótulos y cerramientos | 1219.5122 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.3 | Fundaciones | 126728.3891 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.4 | Reforzamiento estructural | 326403.4751 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.5 | Cubierta de techo | 68494.0421 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.6 | Acabados | 27014.8031 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Documentos Entrega | 1.5.1 | Planos As built | 813.0081 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.2 | Plan de Mantenimiento | 1056.9106 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.3 | Informe Arqueológico | 9105.6911 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.4 | Manual del propietario | 487.8049 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Total | 625751.361 | - |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duración Ruta Crítica
|  |  | Indicador |  |  | Fórmula | Solución
|  |  | Elemento | Duración del proyecto Ruta Crítica / meses |  | ---- | 0
|  |  |  | PV Valor planeado |  | ---- | 0
|  |  |  | AC Costo Real |  | ---- | 0
|  |  |  | EV Valor ganado |  | ---- | 0
|  |  |  | BAC Presupuesto hasta conclusión |  | ∑Pvcuenta de control | 625751.361
|  |  | Variación | CV Variación del costo |  | EV-AC | 0
|  |  |  | SV Variación del tiempo |  | EV-PV | 0
|  |  |  | VAC Variación a la conclusión |  | BAC-EAC | #DIV/0!
|  |  | Índice Desempeño | CPI Índice desempeño del costo |  | CPI=EV/AC | #DIV/0!
|  |  |  | SPI Índice desempeño del cronograma |  | SPI=EV/PV | #DIV/0!
|  |  | Estimaciones | EAC Costo Estimación a la conclusión de costo |  | EAC=BAC/CPI | #DIV/0!
|  |  |  | EAC Tiempo Estimación a la conclusión de tiempo |  | EAC=Duración/SPI | #DIV/0!
|  |  |  | ETC Estimación hasta la conclusión |  | EAC-AC ≈ (BAC/CPI)-AC | #DIV/0!
|  |  | Índice Desempeño del trabajo | TCPIBAC Índice desempeño del trabajo por completar según presupuesto |  | (BAC-EV)/(BAC-AC) | 1
|  |  |  | TCPIEAC Índice desempeño del trabajo por completar según estimación |  | (BAC-EV)/(EAC-AC) | #DIV/0!

## corte 50%
Corte al 50%
Datos supuestos para la fecha de corte
[11 empty] | Calculo PV en la fecha de corte |  |  | Calculo AC (costo real en la fecha de corte) |  |  | Calculo EV (% avance x presupuesto de cada cuenta de control)
EDT | Entregable | EDT | Cuenta de Control | Presup. Aprobado | Duracion (días) | Duracion (meses) | Costo Real | Duración Real (meses) | % Avance | Tecnica de medición | Cuenta de control | Entregable | Proyecto | Cuenta de control | Entregable | Proyecto | Cuenta de control | Entregable | Proyecto
1.1 | Estudios técnicos | 1.1.1 | Estructural | 1978.8888
|  | 1.1.2 | Levantamiento Patrimonial | 593.6666
|  | 1.1.3 | Topografía | 1056.9106
|  | 1.1.4 | Impacto Ambiental | 19918.6992
1.2 | Diseño | 1.2.1 | Planos | 20354.285
|  | 1.2.2 | Especificaciones técnicas | 2261.5872 | [5 empty] | -
1.3 | Tramitología | 1.3.1 | Recolección documentos | 1250 | [5 empty] | -
|  | 1.3.2 | Tramitología | 7208.8093
1.4 | Construcción | 1.4.1 | Instalaciones provisionales | 9804.878 | [5 empty] | -
|  | 1.4.2 | Rótulos y cerramientos | 1219.5122 | [5 empty] | -
|  | 1.4.3 | Fundaciones | 126728.3891 | [5 empty] | -
|  | 1.4.4 | Reforzamiento estructural | 326403.4751 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.5 | Cubierta de techo | 68494.0421 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4.6 | Acabados | 27014.8031 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Documentos Entrega | 1.5.1 | Planos As built | 813.0081 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.2 | Plan de Mantenimiento | 1056.9106 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.3 | Informe Arqueológico | 9105.6911 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5.4 | Manual del propietario | 487.8049 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Total | 625751.361 | - |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Duración Ruta Crítica
|  |  | Indicador |  |  | Fórmula | Solución
|  |  | Elemento | Duración del proyecto Ruta Crítica / meses |  | ---- | 0
|  |  |  | PV Valor planeado |  | ---- | 0
|  |  |  | AC Costo Real |  | ---- | 0
|  |  |  | EV Valor ganado |  | ---- | 0
|  |  |  | BAC Presupuesto hasta conclusión |  | ∑Pvcuenta de control | 625751.361
|  |  | Variación | CV Variación del costo |  | EV-AC | 0
|  |  |  | SV Variación del tiempo |  | EV-PV | 0
|  |  |  | VAC Variación a la conclusión |  | BAC-EAC | #DIV/0!
|  |  | Índice Desempeño | CPI Índice desempeño del costo |  | CPI=EV/AC | #DIV/0!
|  |  |  | SPI Índice desempeño del cronograma |  | SPI=EV/PV | #DIV/0!
|  |  | Estimaciones | EAC Costo Estimación a la conclusión de costo |  | EAC=BAC/CPI | #DIV/0!
|  |  |  | EAC Tiempo Estimación a la conclusión de tiempo |  | EAC=Duración/SPI | #DIV/0!
|  |  |  | ETC Estimación hasta la conclusión |  | EAC-AC ≈ (BAC/CPI)-AC | #DIV/0!
|  |  | Índice Desempeño del trabajo | TCPIBAC Índice desempeño del trabajo por completar según presupuesto |  | (BAC-EV)/(BAC-AC) | 1
|  |  |  | TCPIEAC Índice desempeño del trabajo por completar según estimación |  | (BAC-EV)/(EAC-AC) | #DIV/0!