## Hoja1
Valor Planeado (VP) | [11 empty] | Presupuesto aprobado | Costo Real (AC) |  | Valor Ganado (EV)
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 5 | Trimestre 6 | Trimestre 7 | Trimestre 8 | Trimestre 9 | Trimestre 10 | Trimestre 11 | VP (act. Terminadas | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2
Sector 1 | [12 empty] | - |  | -
Movimiento de Tierra | 200000 | 300000 | [9 empty] | 500000 | 170000 | 290000 | 190000 | 290000
Trazado | 180000 | 90000 | [9 empty] | 270000 | 185000 | 80000 | 190000 | 80000
Colocación Subbase |  | 100000 | 150000 | 50000 | [7 empty] | 300000 |  | 90000 |  | 100000
Colocación Base |  |  | 200000 | 300000 | 100000 | [6 empty] | 600000
Colocación Carpeta Asfáltica |  |  |  |  | 400000 | 600000 | 300000 |  |  |  |  | 1300000
Seguridad Víal | [5 empty] | 90000 | 110000 |  |  |  |  | 200000
Sector 2 | [12 empty] | - |  | -
Expropiaciones | 50000 | 50000 | [9 empty] | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Movimiento de Tierra |  |  | 400000 | 500000 | 600000 | [6 empty] | 1500000
Trazado |  |  | 300000 | 400000 | 450000 | [6 empty] | 1150000
Colocación Subbase |  |  |  | 220000 | 350000 | 400000 | 200000 |  |  |  |  | 1170000
Colocación Base |  |  |  |  | 440000 | 700000 | 800000 | 400000 |  |  |  | 2340000
Colocación Carpeta Asfáltica | [6 empty] | 880000 | 1400000 | 1600000 | 800000 | 200000 | 4880000
Seguridad Víal | [7 empty] | 200000 | 350000 | 150000 | 50000 | 750000
Sector 3 | [12 empty] | - |  | -
Movimiento de Tierra | 250000 | 300000 | [9 empty] | 550000 | 240000 | 305000 | 245000 | 305000
Trazado | 200000 | 120000 | [9 empty] | 320000 | 210000 | 100000 | 200000 | 120000
Colocación Subbase |  | 120000 | 180000 | 50000 | [7 empty] | 350000 |  | 115000 |  | 120000
Colocación Base |  |  | 240000 | 360000 | 100000 | [6 empty] | 700000
Colocación Carpeta Asfáltica |  |  |  |  | 480000 | 760000 | 200000 |  |  |  |  | 1440000
Seguridad Víal | [5 empty] | 50000 | 100000 | 30000 |  |  |  | 180000
Puentes | [12 empty] | - |  | -
Diseño Puentes | 200000 | 200000 | 200000 | 400000 | [7 empty] | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Construcción Puente |  |  |  | 1000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 3000000 | 2000000 | 24000000
Seguridad Víal |  |  |  |  | 300000 | 400000 | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 1400000