## Resumen costos
Costos reales |  |  | corte mes 1 | 2025-01-31 | corte mes 2 | corte mes 2 | 2025-02-28 | corte mes 3 | corte mes 3 | 2025-03-30 | corte mes 4 | corte mes 4 | 2025-04-30
ID | Nombre de la tarea | Costo | Mes1 | % avance acumulado | Mes2 | Acum Mes2 | % avance acumulado | Mes3 | Acum Mes3 | % avance acumulado | Mes4 | Acum Mes4 | % avance acumulado
1 | CIMENTACION | 7650000
2 | Realizar movimiento de tierras | 1500000 | 1500000 | 100 |  | 1500000 | 100 |  | 1500000 | 100 |  | 1500000 | 100
3 | Realizar excavacion de fundaciones | 3450000 | 3450000 | 100 |  | 3450000 | 100 |  | 3450000 | 100 |  | 3450000 | 100
4 | Elaborar armaduras fundaciones | 1850000 | 1750000 | 100 |  | 1750000 | 100 |  | 1750000 | 100 |  | 1750000 | 100
5 | Chorrear fundaciones | 850000 | 1000000 | 100 |  | 1000000 | 100 |  | 1000000 | 100 |  | 1000000 | 100
6 | OBRA GRIS | 52275000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Trabajar mamposteria | 1250000 |  |  | 1250000 | 1250000 | 100 |  | 1250000 | 100 |  | 1250000 | 100
8 | Realizar armaduras de columnas | 1300000 | 1420000 | 100 |  | 1420000 | 100 |  | 1420000 | 100 |  | 1420000 | 100
9 | Colocar formaleta a columnas | 770000 | 500000 | 80 | 325000 | 825000 | 100 |  | 825000 | 100 |  | 825000 | 100
10 | Chorrear columnas | 960000 | 430000 | 50 | 600000 | 1030000 | 100 |  | 1030000 | 100 |  | 1030000 | 100
11 | Fabricar estructura metalica | 23000000 | 23100000 | 100 |  | 23100000 | 100 |  | 23100000 | 100 |  | 23100000 | 100
12 | Maontar estructura mecanica | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 100 |  | 2500000 | 100 |  | 2500000 | 100
13 | Hacer armadura de vigas de concreto | 345000 | 450000 | 100 |  | 450000 | 100 |  | 450000 | 100 |  | 450000 | 100
14 | Colocar formaleta de vigas de concreto | 250000 | 200000 | 80 | 65000 | 265000 | 100 |  | 265000 | 100 |  | 265000 | 100
15 | Chorrear vigas de concreto | 265000 |  |  | 300000 | 300000 | 100 |  | 300000 | 100 |  | 300000 | 100
16 | Colocar losas de techo | 450000 |  |  | 450000 | 450000 | 100 |  | 450000 | 100 |  | 450000 | 100
17 | Fabrica estructura de techos | 16000000 |  |  | 16000000 | 16000000 | 100 |  | 16000000 | 100 |  | 16000000 | 100
18 | Montar estructura de techo | 2000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 100 |  | 2000000 | 100 |  | 2000000 | 100
19 | Colocar cubierta | 1950000 |  |  |  | 0 |  | 2000000 | 2000000 | 100 |  | 2000000 | 100
20 | Chorrear contrapiso | 625000 |  |  |  | 0 |  | 700000 | 700000 | 100 |  | 700000 | 100
21 | Poner repellos | 610000 |  |  |  | 0 |  | 610000 | 610000 | 100 |  | 610000 | 100
22 | ACABADOS | 15150000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
23 | Colocar paredes livianas | 6500000 |  |  |  | 0 |  | 6200000 | 6200000 | 100 |  | 6200000 | 100
24 | Colocar cielos | 2700000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2700000 | 2700000 | 100
25 | Poner enchapes | 800000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 750000 | 750000 | 100
26 | Colocar puertas | 675000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800000 | 800000 | 100
27 | Colocar ventanas | 1275000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 100
28 | Colocar cortinas de acero | 900000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1050000 | 1050000 | 100
29 | Pintar | 2300000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2550000 | 2550000 | 100
30 | OBRAS E INSTALACIONES | 65600000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | Realizar obras exteriores | 55000000 | 5000000 | 15 | 21000000 | 26000000 | 45 | 23000000 | 49000000 | 85 | 5100000 | 54100000 | 100
32 | Hacer instalaciones mecanicas | 4850000 |  |  | 2300000 | 2300000 | 42 | 2200000 | 4500000 | 86 | 750000 | 5250000 | 100
33 | Hacer instalaciones electricas | 5750000 |  |  | 2700000 | 2700000 | 42 | 2530000 | 5230000 | 86 | 600000 | 5830000 | 100
34 | Limpiar | 500000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500000 | 500000 | 100
35 | Finalizar proyecto | 0 | [8 empty] | 0 |  | 100
Totales |  | 141175000 | 38800000 |  | 49490000 | 88290000 |  | 37240000 | 125530000 |  | 15800000 | 141330000

## Resultados
Resumen de resultados
Corte | Fecha corte | AC (CRTR) | % completado | IRC | IRP | IRPC
1 | 2020-01-01 | 38800000 | 23% | 1.08 | 0.98 | 0.97
2 | 2020-02-28 | 88290000 | 56% | 0.97 | 0.95 | 1.05
3 | 2020-03-30 | 125530000 | 84% | 0.96 | 0.97 | 1.34
4 | 2020-04-30 | 141330000 | 100% | 1 | 1 | 0