## Estatus_Corte
| SOLUCIÓN CASO PRÁCTICA VG |  |  |  | Se acumulan los valores por cuenta de control, luego por entregables y luego para el proyecto. | [11 empty] | Ver técnicas de medición: |  |  | Se utiliza la técnica de Fórmula Fija (FF), se asigna un valor al final, o dos valores, uno al principio y otro al final
[5 empty] | Siga los cálculo para ver el procedimiento. | [14 empty] | Ponderación de Hitos (HP), se divide la tarea en dos o más períodos para asignar el valor.
ID | Paquete de Trabajo |  | Monto Presupuestado | Indices | Flujo de Caja | [14 empty] | % Completo (%C), se hace una medición del % de avance y se le asigna el valor dependiendo de éste.
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | sumatorias | VP | Proyecto | [6 empty] | Nivel de esfuerzo (LOE), se aplica el valor sin importar si se cumplió el objetivo, se usa para entregables intangibles.
1.1 |  |  |  | Diseño | [6 empty] | Entregable 1.1 |  |  |  | SPI = | 1 | Datos del Proyecto | SPI = | 0.98571
1.1.1 | [10 empty] | Cuenta de control |  |  |  | CPI = | 0.93694 |  | CPI = | 0.97699
1.1.1.1 | Especificaciones Funcionales |  | 250 | PV | 250 | [5 empty] | 250 | 250 | 500 | 2600 |  | PV | 14000 | PRONÓSTICO CON EL ACTUAL DESEMPEÑO DE COSTO |  |  |  | 40942.029
|  |  |  | AC | 300 | [5 empty] | 300 |  | 640 | 2775 |  | AC | 14125 | PRONÓSTICO DE COSTO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO
|  | FF |  | EV | 250 | [5 empty] | 250 |  | 500 | 2600 |  | EV | 13800 |  |  |  | EAC=AC+BAC-EV= | 40325
1.1.1.2 | Especificaciones Técnicas |  | 250 | PV | 250 | [5 empty] | 250 | 250 |  |  |  | BAC | 40000 | INDICE DE RENDIMIENTO A LA COMPLETACIÓN
|  |  |  | AC | 240 | 100 |  |  |  |  | 340 | [6 empty] | SV= | -200 |  | TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)= | 1.0126
|  | FF-HP |  | EV | 125 | 125 |  |  |  |  | 250 | [6 empty] | CV= | -325
1.1.2 | [10 empty] | Cuenta de control
1.1.2.1 | Estructura Lógica |  | 400 | PV | 200 | 200 |  |  |  |  | 400 | 400 | 800
|  |  |  | AC | 150 | 200 |  |  |  |  | 350 |  | 775
|  | FF-HP |  | EV | 150 | 250 |  |  |  |  | 400 |  | 800
1.1.2.2 | Estructura Física |  | 400 | PV | 200 | 200 |  |  |  |  | 400 | 400
|  |  |  | AC | 225 | 200 |  |  |  |  | 425
|  | FF-HP |  | EV | 0 | 400 |  |  |  |  | 400
1.1.3 | [10 empty] | Cuenta de control
1.1.3.1 | Especificaciones Técnicas |  | 200 | PV |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 400
|  |  |  | AC |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  | 410
|  | FF |  | EV |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | 400
1.1.3.2 | Propuestas de Interfaces |  | 200 | PV |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
|  |  |  | AC |  | 190 |  |  |  |  | 190
|  | FF |  | EV |  | 200 |  |  |  |  | 200
1.1.4 | [10 empty] | Cuenta de control
1.1.4.1 | Especificaciones Funcionales |  | 300 | PV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 300 | 900
|  |  |  | AC |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 |  | 950
|  | FF-HP |  | EV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 |  | 900
1.1.4.2 | Especificaciones Técnicas |  | 300 | PV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 300
|  |  |  | AC |  | 150 | 150 |  |  |  | 300
|  | FF-HP |  | EV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300
1.1.4.3 | Propuestas de Reportes |  | 300 | PV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 300
|  |  |  | AC |  | 200 | 150 |  |  |  | 350
|  | LOE |  | EV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300
1.2 |  |  |  | Desarrollo | [6 empty] | Entregable 1.2 |  |  |  | SPI = | 0.98246
1.2.1 | [10 empty] | Cuenta de control |  |  |  | CPI = | 0.98678
1.2.1.1 | Revisión del diseño |  | 300 | PV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 | 300 | 3000 | 11400
|  |  |  | AC |  | 200 | 150 |  |  |  | 350 |  | 2750 | 11350
|  | LOE |  | EV |  | 150 | 150 |  |  |  | 300 |  | 3000 | 11200
1.2.1.2 | Codificación |  | 2700 | PV |  |  | 900 | 900 | 900 |  | 2700 | 2700
|  |  |  | AC |  |  | 1000 | 800 | 600 |  | 2400
|  | %C o HP |  | EV |  |  | 500 | 1000 | 1200 |  | 2700
1.2.2 | [10 empty] | Cuenta de control
1.2.2.1 | Revisión del diseño |  | 500 | PV |  |  | 250 | 250 |  |  | 500 | 500 | 3800
|  |  |  | AC |  |  | 250 | 250 |  |  | 500 |  | 4000
|  | LOE |  | EV |  |  | 250 | 250 |  |  | 500 |  | 3600
1.2.2.2 | Codificación |  | 3300 | PV |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |  | 3300 | 3300
|  |  |  | AC |  |  | 1200 | 1800 | 500 |  | 3500
|  | %C |  | EV |  |  | 900 | 1200 | 1000 |  | 3100
1.2.3 | [10 empty] | Cuenta de control
1.2.3.1 | Revisión del diseño |  | 300 | PV |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 | 300 | 2300
|  |  |  | AC |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 |  | 2100
|  | LOE |  | EV |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 |  | 2300
1.2.3.2 | Codificación |  | 2000 | PV |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000
|  |  |  | AC |  |  | 600 | 600 | 600 |  | 1800
|  | %C |  | EV |  |  | 800 | 700 | 500 |  | 2000
1.2.4 | [10 empty] | Cuenta de control
1.2.4.1 | Revisión del diseño |  | 300 | PV |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 | 300 | 2300
|  |  |  | AC |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 |  | 2500
|  | LOE |  | EV |  |  | 150 | 150 |  |  | 300 |  | 2300
1.2.4.2 | Codificación |  | 2000 | PV |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000
|  |  |  | AC |  |  | 300 | 300 | 1000 | 600 | 2200
|  | HP-%C |  | EV |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 2000

## Sheet2
Código | Descripción | Costo | CORTE VP A LAS 6 SEMANAS
1.1.1.1 | Especificaciones Funcionales | 250 | 250
1.1.1.2 | Especificaciones Técnicas | 250 | 250
1.1.2.1 | Estructura Lógica | 400 | 400
1.1.2.2 | Estructura Física | 400 | 400
1.1.3.1 | Especificaciones Técnicas | 200 | 200
1.1.3.2 | Propuestas de Interfaces | 200 | 200
1.1.4.1 | Especificaciones Funcionales | 300 | 300
1.1.4.2 | Especificaciones Técnicas | 300 | 300
1.1.4.3 | Propuestas de Reportes | 300 | 300
1.2.1.1 | Revisión del diseño | 300 | 300
1.2.1.2 | Codificación | 2700 | 2700
1.2.2.1 | Revisión del diseño | 500 | 500
1.2.2.2 | Codificación | 3300 | 3300
1.2.3.1 | Revisión del diseño | 300 | 300
1.2.3.2 | Codificación | 2000 | 2000
1.2.4.1 | Revisión del diseño | 300 | 300
1.2.4.2 | Codificación | 2000 | 2000 | 14000 | TOTAL A LAS 6 SEMANAS
1.3.1.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.1.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.2.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.2.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.3.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.3.2 | Pruebas Integración | 400
1.3.4.1 | Pruebas especificaciones | 200
1.3.4.2 | Pruebas Integración | 400
1.4.1.1 | Especificaciones técnicas | 1000
1.4.1.2 | Flujogramas | 1000
1.4.1.3 | Manual de Usuario | 2000
1.4.2.1 | Metodología | 400
1.4.2.2 | Materiales | 1000
1.4.2.3 | Menú de Ayuda | 500
1.4.3.1 | Formación de Formadores | 800
1.4.3.2 | Equipo de Soporte | 400
1.4.3.3 | Usuarios Potenciales | 2000
1.4.3.4 | Usuarios Finales | 400
1.5.1.1 | Selección de Proveedores | 200
1.5.1.2 | Compra de Hardware | 4000
1.5.2.1 | Selección de Proveedores | 200
1.5.2.2 | Compra de Software y Hosting | 6000
1.5.3.1 | Plan de Implementación | 800
1.5.3.2 | Reclutamiento de Equipo de Trabajo | 400
1.5.3.3 | Componentes Implementación | 200
1.5.4.1 | Integración Software-Hardware | 400
1.5.4.2 | Instalación de Aplicaciones | 400
1.5.4.3 | Transferencia del sistema a los usuarios | 1500 | 26000 | TOTAL DE TRABAJO FALTANTE
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 40000