## Probab
Ejemplo de cálculo de Ruta Crítica y probabilidades
Se tiene la siguiente tabla de actividades donde se indican las predecesoras y las duraciones optimista, pesimista y más probable.
En la siguiente pestaña (Red) se muestra la construcción del diagrama de red
Duraciones en días
Actividad | Predecesora | Optimista | Pesimista | Más probable
A |  | 1 | 3 | 2
B |  | 4 | 6 | 5
C |  | 4 | 6 | 5
D | A | 2 | 4 | 3
E | A | 1 | 3 | 2
F | C | 2 | 4 | 3
G | C | 7 | 15 | 8
H | F, E, B | 4 | 6 | 5
I | F, E, B | 6 | 14 | 10
J | F, E, B | 1 | 3 | 2
K | J, G | 2 | 4 | 3
L | D, H | 6 | 14 | 10
Con base en la tabla anterior, en la siguiente tabla se presentan los cálculos de la duración esperada (Te) según la fórmula de PERT, la desviación estándar y varianza, con el fin de calcular la duración y la desviación estándar del proyecto.
En la siguiente pestaña, en el diagrama de red, se muestran los cálculos de la ruta crítica usando las duraciones esperadas Te
Actividad | Predecesora | Optimista | Pesimista | Más probable | Te | desv.est. | varianza | varianza RC | Durac.Proyecto
A |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
B |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111
C |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 5 | actividad de ruta crítica
D | A | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111
E | A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
F | C | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 3 | actividad de ruta crítica
G | C | 7 | 15 | 8 | 9 | 1.3333 | 1.7778
H | F, E, B | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | 0.11111 | 5 | actividad de ruta crítica
I | F, E, B | 6 | 14 | 10 | 10 | 1.3333 | 1.7778
J | F, E, B | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.11111
K | J, G, | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.11111
L | D, H | 6 | 14 | 10 | 10 | 1.3333 | 1.7778 | 1.7778 | 10 | actividad de ruta crítica
[6 empty] | varianza del proyecto |  | 2.1111 | 23 | duración del proyecto
| Desv.est.Proyecto = |  | 1.453 | días | Es la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de las tareas que componen la ruta más larga o ruta crítica
| Duración Proyecto = |  | 23 | días | Representa la media de la distribución normal, Duración Esperada del proyecto
La duración del proyecto no siempre es la sumatoria de las duraciones de las tareas de ruta crítica. ¿Por qué?
| 1 Desv.Est.= | 1.453 | dias | 68% | 68% de probabilidad de que el proyecto termine en el rango de 23d +/- 1,45d
| 2 Desv.Est.= | 2.9059 | dias | 95% | 95% de probabilidad de que el proyecto termine en el rango de 23d +/- 2,91d
| 3 Desv.Est.= | 4.3589 | dias | 99% | 99% de probabilidad de que el proyecto termine en el rango de 23d +/- 4,36d
Distribución de probabilidad normal para el proyecto.
23
|  | 21.547 |  | 24.453
| 20.0941 |  |  |  | 25.9059
| 18.6411 |  |  |  | 27.3589
Media
68%
95%
99%
Interpretación de la relación de probabilidades con respecto a la duración del proyecto según la distribución de probabilidades:
| 99% | probabilidad | de terminar entre 18.64 y 27.36 días
| 95% | probabilidad | de terminar entre 20.09 y 25.91 días
| 47.5% | probabilidad | de terminar entre 20.09 y 23 días
| 47.5% | probabilidad | de terminar entre 23 y 25.91 días
| 68% | probabilidad | de terminar entre 21.55 y 24.45 días
| 34% | probabilidad | de terminar entre 21.55 y 23 días
| 34% | probabilidad | de terminar entre 23 y 24.45 días
| 50% | probabilidad | de terminar a los 23 días
| 13.5% | probabilidad | de terminar entre 24 y 25.91 días
| 2% | probabilidad | de terminar entre 25.91 y 27.36 días
| 0.5% | probabilidad | de terminar después de 27.36 días
| 0.5% | probabilidad | de terminar antes de 18.64 días
A continuación se explica la forma de determinar la probabilidad de terminar en un día x usando la tabla de distribución normal
Probabilidad de terminar en un día x:
Z = (UT - PT) / (Desv.est.proy)
Z = número de desviaciones estándar entre UT y TP
UT = Fecha de terminación requerida
PT = Fecha de terminación esperada (media de la distribución normal)
Desv.est.proy = desviación estándar total de las actividades de la ruta más larga
La probabilidad, que es el área bajo la curva, se obtiene entrando a una tabla de conversión
Ejemplo:
El proyecto debe terminar a los 25 días como máximo, cuál es la probabilidad de terminar en 23 días?
UT = 25 días
PT = 23 días
Desv.est.proy = 1.45 días
| Z = | 1.3793 | desv.est
| de la tabla se lee que prob= |  | 0.4162
| le sumo la probabilidad de terminar en PT que es 50% y obtengo = |  |  |  |  | 91.62%

## Red
Primer paso: se arma el diagrama de red según las predecesoras
Segundo paso: se ponen las duraciones esperadas calculadas anteriormente y se procede con el cálculo hacia adelante | [19 empty] | Simbología |  | ES |  | EF
[5 empty] | Es=EF(mayor)+1 |  |  |  | EF=ES+dur-1 | [12 empty] | dur
[6 empty] | 3 |  | 5 | [14 empty] | nombre
[6 empty] | 3 | d
|  |  |  | ES+dur-1 |  |  | D | [14 empty] | LS |  | LF
|  | ES |  | EF | [10 empty] | ES=EF(mayor)+1 |  |  |  | EF=ES+dur-1
| Inicia el día 1 | 1 |  | 2 | [11 empty] | 14 |  | 23 | Fecha de Fin
|  | 2 | d | [12 empty] | 10 | d
|  |  | A | [13 empty] | L
[10 empty] | ES=EF(mayor)+1 |  |  |  | EF=ES+dur-1
[6 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 9 |  | 13
[6 empty] | 2 | d |  |  |  | 5 | d
[7 empty] | E |  |  |  |  | H
|  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 9 |  | 18
|  | 5 | d | [7 empty] | 10 | d
|  |  | B | [8 empty] | I
[6 empty] | 6 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10
[6 empty] | 3 | d |  |  |  | 2 | d
[7 empty] | F |  |  |  |  | J
|  | 1 |  | 5 | [11 empty] | 15 |  | 17
|  | 5 | d | [12 empty] | 3 | d
|  |  | C | [13 empty] | K
[6 empty] | 6 |  | 14
[6 empty] | 9 | d
G
Tercer paso: se procede con el cálculo hacia atrás para determinar las holguras LF-EF o LS-ES
Si LF-EF =LS-ES=0 entonces la tarea tiene holgura = 0, por lo que es tarea crítica
[19 empty] | Simbología |  | ES |  | EF
[6 empty] | 3 |  | 5 | [12 empty] | dur
[6 empty] | 3 | d | [14 empty] | nombre
D
[16 empty] | ES |  | EF |  |  | LS |  | LF
|  | 1 |  | 2 |  | 11 |  | 13 | [7 empty] | 14 |  | 23
|  | 2 | d | [12 empty] | 10 | d
|  |  | A | [13 empty] | L
|  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  |  | 9 |  | 13 |  |  | 14 |  | 23
[6 empty] | 2 | d |  |  |  | 5 | d |  |  |  | LS=LF-dur+1 |  | LF=EF
[7 empty] | E |  |  |  |  | H
[6 empty] | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 13
[11 empty] | LS=LF-dur+1 |  |  | LF=LS-1
|  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 9 |  | 18
|  | 5 | d | [7 empty] | 10 | d
|  |  | B | [8 empty] | I
|  | 4 |  | 8 | [6 empty] | 9 |  | 18
[6 empty] | 6 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10
[6 empty] | 3 | d |  |  |  | 2 | d
[7 empty] | F |  |  |  |  | J
|  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 17
|  | 5 | d |  | LS=LF-dur+1 |  |  |  | LF=LS(menor)-1 | [6 empty] | 3 | d
|  |  | C | [13 empty] | K
|  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 14 | [7 empty] | 15 |  | 17
[6 empty] | 9 | d
G
[6 empty] | 6 |  | 14
[6 empty] | LS=LF-dur+1 |  |  | LF=LS-1
Cuarto paso: determinar la ruta crítica que se compone de todas las tareas críticas, la ruta crítica es la más larga en el cronograma
En este ejemplo, la ruta crítica se compone de las tareas C-F-H-L. Se resaltan con rojo las tareas críticas
[6 empty] | 3 |  | 5
[6 empty] | 3 | d
D
|  | 1 |  | 2 |  | 11 |  | 13 | [7 empty] | 14 |  | 23
|  | 2 | d | [12 empty] | 10 | d
|  |  | A | [13 empty] | L
|  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  |  | 9 |  | 13 |  |  | 14 |  | 23
[6 empty] | 2 | d |  |  |  | 5 | d
[7 empty] | E |  |  |  |  | H
[6 empty] | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 13
|  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 9 |  | 18
|  | 5 | d | [7 empty] | 10 | d
|  |  | B | [8 empty] | I
|  | 4 |  | 8 | [6 empty] | 9 |  | 18
[6 empty] | 6 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10
[6 empty] | 3 | d |  |  |  | 2 | d
[7 empty] | F |  |  |  |  | J
|  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 17
|  | 5 | d | [12 empty] | 3 | d
|  |  | C | [13 empty] | K
|  | 1 |  | 5 |  | 6 |  | 14 | [7 empty] | 15 |  | 17
[6 empty] | 9 | d
G
[6 empty] | 6 |  | 14